План-график реализации проекта

«Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

в МОУ «Сухановская средняя общеобразовательная школа»

в 2011 – 2012 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка нормативно-правовой базы |
| 1 | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (на основе федерального перечня учебников) | Август 2011 г. | Чебыкина Л.В.. |
| 2 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения и утверждение данной программы | Сентябрь-октябрь 2011 г. | Рабочая и проектные группы Совет по введению ФГОС |
| 3 | Подготовка изменений и дополнений к Уставу ОУ в связи с введением ФГОС начального общего образования | Ноябрь 2011 г. | Татаурова Р.Ш. |
| 4 | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ в учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника | Декабрь 2011 г. | Третьякова Е.Г. |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС нормативных и локальных актов ОУ | В течение года | Администрация школы |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС |
| 1 | Разработка учебного плана (1 класс) в соответствии с требованиями ФГОС | Август 2011 г. | Третьякова Е.Г. |
| 2 | Разработка проектов должностных окладов педагогов, планируемых на преподавание в 1-ых классах в 2012-2013 учебном году | Апрель 2012 г. | Татаурова Р.Ш. Кустова Л.Г. |
| 3 | Внесение изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ в соответствии с методикой, утвержденной на региональном уровне | В течение года | Татаурова Р.Ш. Кустова Л.Г. Саматова Р.Х. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС |
| 1 | Создание рабочих и проектных групп по введению ФГОС начального общего образования | Август 2011 г. | Татаурова Р.Ш. |
| 2 | Организация деятельности рабочих групп по разработке и реализации ООП начального общего образования в соответствии с ФГОС | Сентябрь 2011 г. | Третьякова Е.Г. |
| 3 | Привлечение общественности к проектированию ООП НОО в школе | Август-сентябрь 2011 г. | Татаурова Р.Ш. |
| 4 | Проведение самоанализа созданных условий для перехода на ФГОС начального общего образования | Ноябрь 2011 г., февраль, апрель 2012 г. | Совет по введению ФГОС |
| 5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Ноябрь 2011 г. | Методический совет, ШМО учителей нач. классов |
| 6 | Разработка мониторинга для определения качества образования обучающихся 1-х классов | Ноябрь 2011 г. | Третьякова Е.Г. |
| 7 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Март-апрель 2011 г. | Третьякова Е.Г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 1 | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС в школе | В течение года | Третьякова Е.Г. |
| 2 | Предъявление общественности публичного отчета ОУ с освещением вопросов введения ФГОС начального общего образования в школе | Май-июнь 2012 г. | Татаурова Р.Ш. Третьякова Е.Г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 1 | Формирование образовательной среды в школе, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | В течение года по плану | Администрация школы |
| 2 | Приведение материально-технических условий образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС НОО | В течение года | Татаурова Р.Ш. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| 1 | Повышение квалификации педагогов, работающих в 1-х классах в 2011 – 2012 уч. году | Август 2011 г. | Треьякова Е.Г. Кустова Л.Г. |
| 2 | Повышение квалификации педагогов начальных классов по информационно-коммуникационным технологиям | Ноябрь 2011 г. | Третьякова Е.Г. Чебыкина Л.В. Саматова Р.Х. |
| 3 | Разработка педагогом-психологом программы диагностики личностного развития обучающихся 1-х классов | Октябрь-ноябрь 2011 г. | Кустова Л.Г. |
| 4 | Разработка педагогами дополнительного образования программ внеурочной деятельности | Октябрь-ноябрь 2011г. | Снигирева Т.М. Кустова Л.Г. Саматова Р.Х. |